## Slide 1: Planificación de Contingencias

## Slide 2: Planificación de Contingencias
“Un proceso de planificación en estado de incertidumbre donde hay acuerdo sobre los escenarios y objetivos; donde las acciones técnicas y administrativas están definidas, y donde los sistemas potenciales de respuestas están puestos en su sitio para prevenir, o responder mejor, a las emergencias o situaciones críticas”

## Slide 3: Medidas de Preparación
Planificación de las contingencias
Reservas de recursos
Recursos a la mano (o disponibles)
Fondos de emergencias
Línea directiva y procedimientos
Entrenamiento

## Slide 4: Requisitos para enfrentarse efectivamente a las situaciones de emergencia
Planificación Efectiva
Decisiones Rápidas
Recursos Disponibles

## Slide 5: Niveles de Preparación
1. Global
2. Específica
al País
3. Alerta Intensificada

## Slide 6: PROCESO
( No solamente un Plan)
“Un grupo de personas o organizaciones trabajando juntos y en forma continua para identificar objetivos en común y definir acciones respectivas”

## Slide 7: ¿Donde esta usted ahora?
Con planes
y reuniones
Con reuniones
sin planes
Con planes
sin reuniones
Sin planes
sin reuniones
Plani
f
icacion
P r o c e s o

## Slide 8: Elementos de un Plan de Contingencia
Información básica del país
Posibles escenarios
Políticas/Objetivos
Plan de Organización
Plan de Sectores
Anexo de información

## Slide 9: Información Básica del País
Geografía
Demográfica
Política e institucional
Social
histórica
Económica
Infraestructura
legislación de asilo
Presencia internacional
Recursos de la Comunidad

## Slide 10: Acciones de Planes de Contingencia
Identificar los escenarios
Determinar políticas
Establecer objetivos
Identificar las actividades para alcanzar los objetivos
Asignar roles y tiempos
Preparar el plan

## Slide 11: Políticas y Objetivos
Elementos esenciales deben ser compatibles con el resto del Plan
Generalmente aceptados por todos los participantes
No necesariamente estadísticos
Realistas y factibles

## Slide 12: Actividades por sectores
Protección
Registro
Planificación de Emplazamiento
Alimentación
Doméstico y otros
Agua
Saneamiento
Salud y nutrición
Logística
Servicios Sociales

## Slide 13: Organización y Administración
Estructuras administrativas
Personal
Mecanismos de coordinación
Mecanismos de consulta
Roles ejecutivos y modos de ejecución
Políticas sobre medios de información
Estrategia de financiamiento
Apoyo administrativos
  Comunicaciones
  Transporte
  Oficinas
  Equipos

## Slide 14: Información para añadir
Mapas
Cuadros estadísticos
Legislación importante
Formulario de registro y formatos de seguimiento
Organigrama de personal
Artículo sobre las condiciones de vida
Contactos

## Slide 15
Anexos:
Capítulo 4 - Monitores y Seguimiento
Capítulo 3 - Objetivos y Actividades
por Sector:
Capítulo 2 - Política
Capítulo 1 - Situación General Escenarios
Anticipados
Un esquema de un típico Plan de Contingencia

## Slide 16: Ponerlo al Día!
UN plan de contingencia no es estadístico. Es esencial ponerlo al día regularmente!!
Plan de
Contingencia